Мероприятие	Срок	Исполнитель	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
применении ФОП и ФАОП при осуществлении воспитательно- образовательной деятельности			воспитательно- образовательной деятельности
Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требования ФОП и ФАОП локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости	Заведующий Детским садом	Дополнения в документы , регламентирующие / деятельность учреждения по внедрению ФОП и ФАОП	Приказы
2.Кадровое обеспечение
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП и ФАОП .Выявление кадровых дефицитов	Март–май	зам. заведующего по ВМР	Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП ДО и ФАОП ДО	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП и ФАОП	Апрель	Рабочая группа	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации / для ФОП ДО и ФАОП ДО педагогов при введении	Справка, график повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП и ФАОП	Апрель –май	Рабочая группа	Получение объективной информации о готовности / ДОУ к переходу на ФОП ДО и ФАОП ДО	Опросные листы или отчет
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП и ФАОП	Апрель– июнь	Заведующий Детским садом	Повышение квалификации п ФОП ДО и ФАОП ДО о вопросам применения	Документы о повышении квалификации
3. Методическое обеспечение
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и / федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических / работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП и ФАОП .	Февраль– август	зам. заведующего по ВМР	Рекомендации, методические материалы и т. п.
4. Информационное обеспечение
Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП и ФАОП .	До 20.01.2023г.	Администратор официального сайта детского сада	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО и ФАОП ДО.	Создание банка полезных ссылок, наличие странички / ФОП ДО и ФАОП ДО на сайте ДОУ.
Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП и ФАОП .	Май	Члены рабочей группы, воспитатели групп	Информирование родителей(законных представителей) / воспитанников о введении ФОП ДО и ФАОП ДО.	Протоколы
Информирование общественности о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП и ФАОП .	Январь- август	Администратор официального сайта детского сада	Обеспечение условий открытости в реализации ФОП ДО и ФАОП ДО всех субъектов образования	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО и ФАОП ДО.