| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений | Март |  | Рабочая группа |  |  | Справка по результатам мониторинга |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составить проект ООП детского сада с учетом ФОП ДО и ФАОП ДО. | Апрель |  | Рабочая группа |  |  | Проект обновленной ООП |  |  |
| 2. Нормативно-правовое направление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП ДО и ФАОП ДО. | Март |  | Руководитель рабочей группы |  |  | Банк данных нормативно-правовых документов |  |  |
| Изучить документы федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП ДО и ФАОП ДО. | Март |  | Рабочая группа |  |  | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП |  |  |
| Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО и ФАОП ДО. | Март |  | Заместитель руководителя рабочей группы и член рабочей группы |  |  | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов |  |  |
| Мероприятие | Срок |  | Исполнитель |  |  |  | Результат |  |
| Внести изменения в программу развития образовательной организации | Август |  | Заведующий, руководитель рабочей группы |  |  |  | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |  |
| Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | Август |  | Заведующий |  |  |  | Устав образовательной организации |  |
| Издать приказ об утверждении новой ООП ДО, АООП в соответствии с ФОП и ФАОП ДО использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности. | Август |  | Руководитель рабочей группы, заведующий |  |  |  | Приказ |  |
| Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требования ФОП ДО и ФАОП ДО. локальных актов детского сада в сфере образования | По необходимости |  | Руководитель рабочей группы, заведующий |  |  |  | Приказы |  |
| Мероприятие | Срок |  |  | Исполнитель |  |  | Результат |  |
| 3. Кадровое направление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов | Март – май |  |  |  | Заместитель руководителя рабочей группы, специалист по кадрам |  | Аналитическая справка |  |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО и ФАОП ДО. | Март |  |  |  | Рабочая группа |  | Справка, график повышения квалификации |  |
| Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО и ФАОП ДО. | Апрель – май |  |  |  | Члены рабочей группы |  | Опросные листы или отчет |  |
| Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО и ФАОП ДО. | Апрель– июнь |  |  |  | Руководитель рабочей группы и заведующий |  | Приказ, документы о повышении квалификации |  |
| Мероприятие | Срок |  |  |  | Исполнитель |  | Результат |  |
| 5. Информационное направление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО и ФАОП ДО. | май, август |  |  |  | Члены рабочей группы, воспитатели групп |  | Протоколы |  |
| Разместить ФОП ДО и ФАОП ДО на сайте детского сада | До 1 апреля |  |  |  | Ответственный за сайт |  | Информация на сайте |  |
| Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО и ФАОП ДО в методическом кабинете | В течение года |  |  |  | Замзав.по ВМР |  | Информационный стенд |  |
| 6. Финансовое направление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями |  | Январь - август 2023 |  |  | заведующий |  |  |  |
| Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО. |  | Январь - август 2023 |  |  | заведующий, завхоз |  |  |  |
| Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО. |  | Апрель 2023 |  |  | Зам.зав.по ВМР |  |  |  |
| Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО. |  | Февраль - август 2023 |  |  | Зам.зав.по ВМР и завхоз |  |  |  |
| Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО и ФАОП ДО. |  | Июнь-август |  |  | Зам.зав.по ВМР изавхоз |  |  |  |